## 문서이력관리
문서 이력 관리
버전 | 작성일 | 작성자 | 변경내용
0.1 | 2019.03.01 | 김수년 | 최초제정
0.2 | 2019,03.06 | 이완주 | 업무현황 기능정의서 작성
0.22 | 2019.03.11 | 이완주 | 업무현황 기능정의서 수정 및 추가
0.4 | 2019.04.12 | 김수년 | 업무현황 시스템의 Role-기능정의서 수정 및 추가
0.9 | 2019.04.14 | 이완주 | 업무현황 기능정의서에서 룩앤필 관리 부분 추가

## 업무현황-기능정의서
구분 |  |  |  |  | 개발관련 |  |  | 개발 일정 |  | 완료 여부 | 설명
구분1 | 구분2 | 구분3 | ID | 기능명 | 디자인 | UI | 백엔드 | 시작 | 끝
인터페이스 기능 | Portal | 로그인 | BS-PT-IF-001 | 로컬로그인 |  |  | O | 2019-04-04 | 2019-04-17 |  | # 포탈에게 사용자 아이디와 비밀번호를 전달하여 정상사용자 여부를 확인하는 기능 # true/false 로 리턴
|  |  | BS-PT-IF-002 | 포탈로그인 |  |  | O | 2019-04-04 | 2019-04-17 |  | # 포탈로 부터 전달된 사용자 아이디와 비밀번호를 디코딩하여 로컬로그인(BS-PT-IF-001)을 거치는 기능 # 사용자아이디와 비밀번호를 지정한 방식으로 디코딩하여 사용.
| Role | 사용자 정보 조회 | BS-RL-IF-001 | 사용자 권한/인사정보 조회 |  |  | O | 2019-04-04 | 2019-04-17 |  | # Role 엔진에게 사용자 권한/인사정보를 조회 # 사용자의 이름, 소속부서, 권한
|  |  | BS-RL-IF-002 | 업무현황 사용자 목록 조회 |  |  | O | 2019-04-04 | 2019-05-01 |  | # 업무현황 시스템에 접속권한을 가진 사용자 리스트를 조회 # 사용자 관리 기능에서 사용.
|  | 보고서 권한 조회 | BS-RL-IF-003 | 보고서 권한 조회 |  |  | O | 2019-04-11 | 2019-05-01 |  | # 특정 보고서의 열람 권한 조회 # 업무현황이 가지고 있는 보고서 목록과 현 사용자가 조회할 수 있는 보고서를 매칭하기 위한 기능
|  |  | BS-RL-IF-004 | 열람가능 보고서 목록조회 |  |  |  | 2019-04-11 | 2019-05-01 |  | # 사용자가 열람 가능한 보고서 목록 조회
| 원천시스템 | 원천시스템 IF | BS-LE-IF-001 | 보고서 목록 가져오기 |  |  | O | 2019-04-11 | 2019-05-01 |  | # 원천시스템에서 생산하는 보고서의 모든 정보를 일배치로 가져오기 # 서버목록에 등록된 서버들의 보고서 정보를 하루에 한번 새벽시간에 요청하여 받아옴.
|  |  | BS-LE-IF-002 | 보고서 목록 수동으로 가져오기 |  |  | O | 2019-04-18 | 2019-05-01 |  | # 원천시스템에서 생산하는 보고서의 모든 정보를 업데이트 # 관리자 기능 중 서버관리를 지원하기 위한 기능으로 관리자가 수동으로 해당 서버의 보고서 목록을 업데이트.
|  |  | BS-LE-IF-003 | 보고서 생성요청 |  |  | O | 2019-04-18 | 2019-05-01 |  | # 원천시스템에게 해당 보고서의 생성을 요청 # 파라미터를 가진 경우 또는 파라미터가 없는 경우를 모두 응대.
| Window Agent | 스크린 레이아웃 관리 | BS-WA-IF-001 | 스크린 레이아웃 조회 |  |  | O | 2019-04-04 | 2019-05-15 |  | # 윈도우 에이전트에게 시스템의 스크린 레이아웃 정보를 조회 # 미정
|  |  | BS-WA-IF-002 | 보고서 표시 스크린 지정 |  |  | O | 2019-04-04 | 2019-05-15 |  | # 특정보고서를 지정한 스크린에 표시하기를 요청 # 스크린을 통제하는 Agent 프로그램에 보고서 표시를 요청. (스크린 및 보고서 지정) # 토큰 처리는?
원천시스템 SDK | 원천시스템 | 보고서 정보 관리 | BS-SDK-001 | 보고서 정보관리 |  |  | O | 2019-03-28 | 2019-05-01 |  | # 원천시스템의 보고서 정보관리를 지원하기 위한 SDK # 보고서 정보 등록, 수정, 삭제
|  |  | BS-SDK-002 | 보고서 목록 요청 대응 기능 |  |  | O | 2019-03-28 | 2019-05-01 |  | # 업무현황 시스템의 보고서 목록 요청에 대응하여 원천시스템의 보고서 목록을 json으로 전달한다. # 응답에는 보고서 목록 뿐만 아니라, 파라미터, 파리미터 값이 포함되어야 한다.
|  |  | BS-SDK-003 | 보고서 요청 대응 기능 |  |  | O | 2019-03-28 | 2019-05-01 |  | # 업무현황 시스템의 보고서 요청에 대응하여 URL을 화면을 생성하고 URL을 리턴한다. # 파라미터가 있는 경우에는 그 파리미터를 사용하여 보고서를 생성하고, 파라미터가 없는 경우에는 디폴트 값을 사용하여 보고서를 생성한다.
관리자 기능 | 서버관리 | 서버 목록 관리 | BS-SVR-001 | 서버 목록 보기 기능 | O | O | O | 2019-02-28 | 2019-04-10 |  | # 데이터베이스에 등록된 서버 목록을 보여준다.
|  |  | BS-SVR-002 | 서버 정보 등록하기 기능 | O | O | O | 2019-03-07 | 2019-04-10 |  | # 관리자가 서버의 정보를 등록한다. # 서버명, IP, 서버설명 …
|  |  | BS-SVR-003 | 서버 정보 변경하기 기능 | O | O | O | 2019-03-07 | 2019-04-10 |  | # 관리자가 서버의 정보를 변경한다.
|  |  | BS-SVR-004 | 서버 정보 삭제하기 기능 | O | O | O | 2019-03-07 | 2019-04-10 |  | # 관리자가 서버의 정보를 삭제한다.
|  |  | BS-SVR-005 | 보고서 목록 동기화 기능 |  | O | O | 2019-04-25 | 2019-05-01 |  | # 서버의 보고서 목록을 수동으로 동기화 한다. #
| 보고서 관리 | 보고서 목록 관리 | BS-RPT-001 | 보고서 목록보기 기능 | O | O | O | 2019-03-14 | 2019-04-10 |  | # 권한에 합당한 모든 보고서 목록을 보여준다. 관리자인 경우에는 모든 보고서의 목록을 보여준다.
|  |  | BS-RPT-002 | 선호보고서로 등록하기 |  |  |  | 2019-03-14 | 2019-04-17 |  | # 해당 보고서를 선호보고서로 등록한다.
|  |  | BS-RPT-003 | 선호보고서 목록 저장 |  |  |  | 2019-03-14 | 2019-04-17 |  | # 선호보고서 목록 저장하기.
|  |  | BS-RPT-004 | 선호보고서 목록 불러오기 |  |  |  | 2019-03-14 | 2019-04-17 |  | # 선호보고서 목록을 나타낸다.
|  |  | BS-RPT-005 | 선호보고서 목록 공유하기 |  |  |  | 2019-03-14 | 2019-05-15 |  | # 선호보고서 목록을 특정 사용자와 공유한다.
|  | 보고서 열람 | BS-RPT-006 | 보고서 열람 기능 | O | O | O | 2019-03-21 | 2019-04-10 |  | # 목록에서 보고서를 선택하여 열람하는 기능. # 파라미터 없이 보고서를 요청하는 경우를 지원하여야 함.
|  | 보고서 배치 | BS-RPT-007 | 보고서 배치 기능 | O | O | O | 2019-03-21 | 2019-04-10 |  | # 사용자가 자기가 원하는 형태로 보고서를 배치하는 기능이다. 이 기능은 한 화면에 여러 개의 보고서를 배치하는 기능과 여러 개의 보고서를 탭으로 쌓는 두가지의 기능을 포함한다.
|  | 보고서 갱신 주기 | BS-RPT-008 | 보고서 갱신주기 설정 기능 | O | O | O | 2019-03-21 | 2019-05-15 |  | # 현 보고서의 Refresh 주기를 설정한다.
|  | 탭 재생 | BS-RPT-009 | 보고서 탭 재생주기 설정 기능 | O | O | O | 2019-03-21 | 2019-05-15 |  | # 탭으로 쌓인 보고서간의 이동주기를 설정한다.
|  | 보고서 파라미터 관리 | BS-RPT-010 | 보고서 파라미터 설정 기능 | O | O | O | 2019-03-21 | 2019-05-01 |  | # 보고서 열람시 파라미터 설정 기능을 제공한다. # 파라미터 정보 및 파라미터 값에 대한 정보는 원천으로 부터 보고서 정보를 가져올 때 같이 가져옴.
| 배치 관리 | 보고서 배치정보 불러오기 | BS-LAYOUT-001 | 보고서 배치정보 불러오기 기능 | O | O | O | 2019-03-21 | 2019-05-15 |  | # 보고서 배치정보를 불러오기
|  | 보고서 배치정보 저장하기 | BS-LAYOUT-002 | 보조서 배치정보 저장 | O | O | O | 2019-03-21 | 2019-05-15 |  | # 보고서의 배치정보 저장하기 # 멀티모니터인 경우 각 모니터의 보고서 배치정보가 포함될 수 있다.
|  | 보고서 배치정보 공유하기 | BS-LAYOUT-003 | 보조서 배치정보 공유 | O | O | O | 2019-03-21 | 2019-05-15 |  | # 보고서의 배치정보를 타 사용자에게 공유 # 멀티모니터 배치정보의 공유는 동일한 모니터 레이아웃을 가진 사용자간에 공유가 가능하도록 한다.
| 룩앤필 관리 | 보고서 스타일시트 업로드 | BS-CSS-001 | 보고서 스타일시트 업로드 |  |  |  | 2019-04-18 | 2019-05-22 |  | # 관리자가 보고서의 스타일시트를 업로드 한다.
|  | 보고서 스타일시트 적용 | BS-CSS-002 | 보고서 스타일시트 적용 |  |  |  | 2019-04-18 | 2019-05-22 |  | # 업로드된 스타일 시트 중 하나를 적용한다. # 스타일 가이드를 준수하여 작성된 원천 시스템의 보고서들은 모두 현재 적용된 스타일시트의 룩앤필로 변화된다.
|  | 보고서 스타일시트 삭제 | BS-CSS-003 | 보고서 스타일시트 삭제 |  |  |  | 2019-04-18 | 2019-05-22 |  | # 업로드된 스타일 시트 중 하나를 삭제한다.
| 공지사항 관리 | 공지사항 관리 | BS-NOTICE-001 | 공지사항 관리기능 | O | O | O | 2019-03-21 | 2019-05-29 |  | # 공지사항읃 등록/수정/삭제/열람하기 위한 기능
| 사용자 관리 | 로그인 | BS-USER-001 | 로그인 기능 | O | O | O | 2019-02-28 | 2019-04-17 |  | # 로그인 기능 # 로컬로그인 뿐만 아니라 Portal을 통한 접속도 지원하여야 함.
|  | 로그아웃 | BS-USER-002 | 로그아웃 기능 | O | O | O | 2019-02-28 | 2019-04-17 |  | # 로그아웃 기능
|  | 사용자관리 | BS-USER-003 | 사용자 관리 기능 | O | O | O | 2019-03-14 | 2019-05-15 |  | # 사용자 목록을 확인하고, 사용자를 관리자로 지정하는 기능
사용자 기능 | 관리자기능의 일부

## ROLE-기능정의서
| 구분 |  |  |  |  | 개발관련 |  |  | 개발 일정 |  | 완료 여부 | 설명
| 구분1 | 구분2 | 구분3 | ID | 기능명 | 디자인 | UI | 백엔드 | 시작 | 끝 |  |  | 종류
4 |  | 인사시스템 I/F | 인사시스템 I/F 기능 | ROLE-EINTF-002 | Portal 인사 DB 연동 일배치 |  |  | 0 | 2019-04-25 | 2019-05-01 |  | # ROLE 관리시스템으로 조직도 및 사용자정보를 가져오기 위해서는, 일단위의 배치 처리로, Portal로부터 View Table을 가져 와서 ROLE 관리시스템 인사정보 DB 에 넣는다. | 연동
5 |  |  |  | ROLE-EINTF-003 | 조직도/사용자 등록 |  |  | 0 | 2019-04-25 | 2019-05-01 |  | # 인사정보로부터 받은 정보에서 조직도 및 사용자 정보를 파악한다. # 조직도/사용자를 ROLE 관리시스템에 등록한다. | 연동
6 |  |  |  | ROLE-EINTF-004 | Portal 연동 SDK제공 |  |  | 0 | 2019-04-25 | 2019-05-01 |  | # ROLE 관리시스템과의 I/F를 위한 인사시스템(Portal)의 제공 기능이 필요한 경우, ROLE 관리시스템 요청 대응을 위한 SDK 및 가이드문서를 제공한다. # 인사시스템(Portal)과의 인터페이스를 위한 SDK 적용을 지원한다. # 인사시스템(Portal)으로부터 조직도 정보를 Role 관리시스템으로 가져온다. | 연동
7 |  |  |  | ROLE-EINTF-005 | 신규사용자 자동 기본권한 관리 |  |  | 0 | 2019-04-25 | 2019-05-01 |  | # 원천시스템별로 신규사용자에 대하여 자동으로 부여할 기본권한을 등록/수정/삭제한다. | 연동
8 |  |  |  | ROLE-EINTF-006 | 신규사용자 자동 기본권한 타입 관리 |  |  | 0 | 2019-04-25 | 2019-05-01 |  | # ROLE-EINTF-005 해당 기본권한은 부서, 직급, 직책 등에 따라 지정할 수 있다. | 연동
9 |  |  |  | ROLE-EINTF-007 | 신규사용자 자동 기본권한 부여 |  |  | 0 | 2019-04-25 | 2019-05-01 |  | # 등록한 자동권한 부여 권한으로 입사자에게는 자동으로 권한을 부여한다. | 연동
10 |  |  |  | ROLE-EINTF-008 | 자동부여 권한 상세 조정 |  |  | 0 | 2019-05-02 | 2019-05-08 |  | # 자동으로 부여한 권한은 추후 사용자별로 세부적으로 조정할 수 있다. | 연동
11 |  |  |  | ROLE-EINTF-009 | 퇴사자 권한 자동 삭제 |  |  | 0 | 2019-05-02 | 2019-05-08 |  | # 일단위로 연동하는 인사정보에 따라 퇴사한 사용자는 부여한 권한이 자동으로 삭제된다. | 연동
12 |  |  |  | ROLE-EINTF-010 | 부서/직책/직급 변경자 자동 권한 삭제 |  |  | 0 | 2019-05-02 | 2019-05-08 |  | # 일단위로 연동하는 인사정보에 따라 부서/직급/직책이 변경된 사용자는 부여한 권한이 자동으로 삭제된다. | 연동
13 |  |  |  | ROLE-EINTF-011 | 변경된 부서/직책/직급 자동 권한 부여 |  |  | 0 | 2019-05-02 | 2019-05-08 |  | 부서/직급/직책이 변경된 사용자는, 새로 변경된 부서/직급/직책에 등록한 자동권한 부여 권한으로 자동으로 권한을 부여한다 | 연동
1 | 인터페이스 기능 | Legacy 요청 관리 | 사용자권한 제공 기능 | ROLE-IINTF-001 | 사용자 권한/인사정보 요청 접수 |  |  | 0 | 2019-02-28 | 2019-03-13 |  | # 원천시스템의 사용자에 대한 조직도(전체/특정 조직/이력)/사용자/권한 요청을 접수 | 기능
2 |  |  |  | ROLE-IINTF-002 | 사용자 권한/인사정보 파악 |  |  | 0 | 2019-02-28 | 2019-03-13 |  | # 해당 사용자의 사용자그룹/사용자에게 할당한 권한및 조직도 정보(전체/특정 조직/이력) 를 파악 | 기능
3 |  |  |  | ROLE-IINTF-003 | 사용자 권한/인사정보 응답 |  |  | 0 | 2019-02-28 | 2019-03-13 |  | # 사용자 정보/조직도 정보(전체/특정 조직/이력)/사용자 권한을 원천시스템에게 전달 | 기능
28 |  | 권한 관리 | 권한 관리 | ROLE-PERM-001 | 객체 관리 |  | 0 | 0 | 2019-04-04 | 2019-04-24 |  | # 각 권한은 특정 객체(예: 메뉴, 화면, 버튼, 기능, 데이터) 와 해당 객체에 작용하는 연산(CRUD, 조회,실행)으로 구성한다. # 객체(예: 메뉴, 화면, 버튼, 기능, 데이터) 를 등록/수정/삭제/조회 한다. | UI
29 |  |  |  | ROLE-PERM-002 | 연산 관리 |  | 0 | 0 | 2019-04-04 | 2019-04-24 |  | # 연산(CRUD, 조회,실행)을 등록/수정/삭제/조회 한다. | UI
30 |  |  |  | ROLE-PERM-003 | 객체별 연산 관리 |  | 0 | 0 | 2019-04-04 | 2019-04-24 |  | # 객체에 연산을 할당/수정/삭제하고, 할당 현황을 조회한다. | UI
31 |  |  |  | ROLE-PERM-004 | 권한 관리 |  | 0 | 0 | 2019-04-04 | 2019-04-24 |  | # 권한을 등록/수정/삭제/조회 한다. | UI
32 |  |  |  | ROLE-PERM-005 | 권한그룹 관리 |  | 0 | 0 | 2019-04-04 | 2019-04-24 |  | # 권한그룹을 등록/수정/삭제/조회 한다. | UI
33 |  |  |  | ROLE-PERM-006 | 권한그룹別로 권한 관리 |  | 0 | 0 | 2019-04-04 | 2019-04-24 |  | # 권한그룹別로 권한을 관리한다. --> ROLE-PERM-005 과 중복 | UI
34 |  |  |  | ROLE-PERM-007 | 권한 및 권한그룹별 ROLE 관리 |  | 0 | 0 | 2019-04-04 | 2019-04-24 |  | # 권한 및 권한그룹을 ROLE에 등록/수정/삭제/조회한다. | UI
35 |  |  |  | ROLE-PERM-008 | 권한 및 권한그룹별 사용자 관리 |  | 0 | 0 | 2019-04-04 | 2019-04-24 |  | # 권한 및 권한그룹을 직접 사용자에게 권한을 등록/수정/삭제/조회한다. | UI
36 |  |  |  | ROLE-PERM-009 | 권한 및 권한그룹별 사용자그룹관리 |  | 0 | 0 | 2019-04-04 | 2019-04-24 |  | # 권한 및 권한그룹은 직접 사용자그룹에게 권한을 등록/수정/삭제/조회한다. | UI
37 |  |  |  | ROLE-PERM-010 | 원천시스템별 권한 및 권한그룹 조회 |  | 0 | 0 | 2019-04-04 | 2019-04-24 |  | # 원천시스템별 권한 및 권한그룹을 조회 | UI
38 |  | ROLE 관리 | ROLE 관리 | ROLE-ROLE-001 | ROLE 관리 |  | 0 | 0 | 2019-04-11 | 2019-05-01 |  | # CRM, OW, 업무현황시스템에서 필요로 하는 ROLE을 파악, 분석, 정리하여 ROLE을 유형화한다. # ROLE은 직무/직책 등으로 유형화 한다. # ROLE을 등록/수정/삭제/조회한다. | UI
39 |  |  |  | ROLE-ROLE-002 | ROLE 그룹 관리 |  | 0 | 0 | 2019-04-11 | 2019-05-01 |  | # 유사한 ROLE을 Grouping하여 ROLE그룹 등록/수정/삭제/조회 한다. | UI
40 |  |  |  | ROLE-ROLE-003 | ROLE별 권한/권한그룹 사용자 관리 |  | 0 | 0 | 2019-04-11 | 2019-05-01 |  | # ROLE에 할당한 권한 및 권한그룹을 사용자에게 등록/수정/삭제/조회한다. | UI
41 |  |  |  | ROLE-ROLE-004 | ROLE 그룹별 권한/권한그룹 사용자 관리 |  | 0 | 0 | 2019-04-11 | 2019-05-01 |  | # ROLE그룹에 할당한 권한 및 권한그룹을 사용자에게 등록/수정/삭제/조회한다. | UI
42 |  |  |  | ROLE-ROLE-005 | 원천시스템별 Role 및 Role 그룹 조회 |  | 0 | 0 | 2019-04-11 | 2019-05-01 |  | # 원천시스템별 Role 및 Role 그룹을 조회 | UI
14 | 원천시스템 SDK | 원천시스템 | 사용자권한 요청 | ROLE-SDK-001 | 사용자 권한/인사정보 요청 S.D.K |  |  | 0 | 2019-03-07 | 2019-03-13 |  | # 원천시스템에 로그인시 SLO를 통과한 후, 사용자 ID를 포함하여 SDK API를 호출하여 해당 사용자의 사용자 정보/조직도 정보및 권한을 요청한다. | 기능
15 |  |  |  | ROLE-SDK-002 | 사용자 권한/인사정보 요청 SDK-API |  |  | 0 | 2019-03-07 | 2019-03-13 |  | # 해당 SDK API는 ROLE 관리시스템에 해당 사용자의 사용자 정보/조직도 정보및 권한을 요청한다. | 연동
17 |  | 원천시스템 | 사용자권한 접수 | ROLE-SDK-002 | 사용자권한 접수 |  |  | 0 | 2019-03-01 | 2019-03-09 |  | # 원천시스템내의 ROLE 관리시스템SDK는 ROLE 관리시스템이 보내온 사용자 조직 정보및 권한 정보를 저장한다. # 원천시스템은 기능 수행 중에 필요한 객체의 접근권한을 SDK에 문의하여 권한을 활용한다. | 기능
16 |  |  |  | ROLE-SDK-003 | SDK 가이드문서 |  |  | 0 | 2019-03-07 | 2019-03-13 |  | # ROLE 관리시스템 요청 대응을 위한 SDK 및 가이드문서를 제공한다. # 원천시스템의 SDK 적용을 지원한다. | 기능
18 |  |  |  | ROLE-SDK-003 | 사용자권한 접수 S.D.K |  |  | 0 | 2019-03-01 | 2019-03-09 |  | # 원천시스템내의 ROLE 관리시스템SDK는 ROLE 관리시스템이 보내온 사용자 조직 정보및 권한 정보를 저장한다. | 기능
19 |  |  |  | ROLE-SDK-004 | 사용자권한 접수 S.D.K-API |  |  | 0 | 2019-03-01 | 2019-03-09 |  | # 원천시스템은 기능 수행 중에 필요한 객체의 접근권한을 SDK에 문의하여 권한을 활용한다. | 연동
43 |  | 사용자그룹 관리 | 사용자그룹 관리 | ROLE-UGR-001 | 사용자그룹 관리 |  | 0 | 0 | 2019-04-18 | 2019-05-08 |  | # 조직도 및 직무(TF 등)에 따른 사용자그룹을 등록/수정/삭제/조회 한다. | UI
44 |  |  |  | ROLE-UGR-002 | 사용자그룹별 사용자 관리 |  | 0 | 0 | 2019-04-18 | 2019-05-08 |  | # 생성된 사용자그룹별로 사용자를 등록/수정/삭제/조회 한다. | UI
45 |  |  | 사용자그룹 권한관리 | ROLE-UGR-003 | 사용자별 권한 관리 |  | 0 | 0 | 2019-04-25 | 2019-05-15 |  | # 사용자별로 권한을 등록/수정/삭제/조회 한다. | UI
46 |  |  |  | ROLE-UGR-004 | 사용자그룹별 권한 관리 |  | 0 | 0 | 2019-04-25 | 2019-05-15 |  | # 조직 및 직무(TF 등)에 따른 사용자그룹별로 권한을 등록/수정/삭제/조회 한다. | UI
47 |  |  |  | ROLE-UGR-005 | 사용자/사용자그룹별 권한 부여 현황 조회 |  | 0 | 0 | 2019-04-25 | 2019-05-15 |  | # 사용자 및 사용자그룹별 권한 부여 현황을 조회한다. | UI
20 | 관리자 기능 | 사용자관리 | 사용자 등록 관리 | ROLE-USER-001 | 사용자 등록 관리-배치 |  |  | O | 2019-05-02 | 2019-05-08 |  | # Portal로부터 획득한 사용자 정보를 ROLE 관리시스템 內 인사정보(조직원) 관리체계에 따라 등록한다. | 연동
21 |  |  | 조직도 등록 관리 | ROLE-USER-002 | 조직도 등록 관리-배치 |  |  | 0 | 2019-05-02 | 2019-05-08 |  | # Portal로부터 획득한 조직도 정보를 ROLE 관리시스템 內 인사정보(조직도) 관리체계에 따라 등록한다. | 연동
22 |  |  | 사용자 조회 | ROLE-USER-003 | 사용자 조회 |  | 0 | 0 | 2019-04-11 | 2019-05-01 |  | # ROLE 관리시스템 內 인사정보(조직원)를 기준으로 전체 사용자 현황을 조회한다. | UI
23 |  |  | 조직도 조회 | ROLE-USER-004 | 조직도 조회 |  | 0 | 0 | 2019-04-18 | 2019-05-08 |  | # ROLE 관리시스템 內 인사정보(조직도)를 기준으로 전체 조직도 현황을 조회한다. # 조직도 변경시 이전 조직 정보를 저장해 놓고, 특정 시점의 조직도 이력을 조회한다. | UI
24 |  |  | 슈퍼관리자 관리 | ROLE-USER-005 | 관리자 관리 |  | 0 | 0 | 2019-04-25 | 2019-05-15 |  | # 슈퍼관리자가 일반 관리자를 등록/수정/삭제/조회 | UI
25 |  |  |  | ROLE-USER-006 | ROLE 등록/수정/삭제하고 |  | 0 | 0 | 2019-04-25 | 2019-05-15 |  | # ROLE을 등록/수정/삭제/조회 --> ROLE-ROLE-001와 중복 | UI
26 |  |  |  | ROLE-USER-007 | 관리자별 원천시스템 관리 |  | 0 | 0 | 2019-04-25 | 2019-05-15 |  | # 슈퍼 관리자는 관리자를 해당 원천시스템에 등록/수정/삭제/조회 | UI
27 |  |  |  | ROLE-USER-008 | 관리자 현황 조회 |  | 0 | 0 | 2019-04-25 | 2019-05-15 |  | # 슈퍼 관리자는 관리자 현황을 조회한다. | UI
|  |  | 카운트 | 47
|  |  | 중복기능 | 2
|  |  | 총 기능 | 45

## Sheet1
11 | 22 | 33
ROLE-USER-001 | 사용자 등록 관리-배치 | 1 | ROLE-EINTF-002 | Portal 인사 DB 연동 일배치
ROLE-USER-002 | 조직도 등록 관리-배치 | 2 | ROLE-EINTF-003 | 조직도/사용자 등록
ROLE-USER-003 | 사용자 조회 | 3 | ROLE-EINTF-004 | Portal 연동 SDK제공
ROLE-USER-004 | 조직도 조회 | 4 | ROLE-EINTF-005 | 신규사용자 자동 등록/수정/삭제 기본권한 부여
ROLE-USER-005 | 관리자 관리 | 5 | ROLE-EINTF-006 | 기본권한 부서/직책/직급별로 지정
ROLE-USER-007 | 관리자별 원천시스템 관리 | 6 | ROLE-EINTF-007 | 신규사용자 자동 기본권한 부여
ROLE-USER-008 | 관리자 현황 조회 | 7 | ROLE-EINTF-008 | 자동부여 권한 상세 조정
ROLE-EINTF-002 | Portal 인사 DB 연동 일배치 | 8 | ROLE-EINTF-009 | 퇴사자 권한 자동 삭제
ROLE-EINTF-003 | 조직도/사용자 등록 | 9 | ROLE-EINTF-010 | 부서/직책/직급 변경자 자동 권한 삭제
ROLE-EINTF-004 | Portal 연동 SDK제공 | 10 | ROLE-EINTF-011 | 변경된 부서/직책/직급 자동 권한 부여
ROLE-PERM-004 | 권한 관리 | 11 | ROLE-IINTF-001 | 사용자 권한/인사정보 요청 접수
ROLE-PERM-005 | 권한그룹 관리 | 12 | ROLE-IINTF-002 | 사용자 권한/인사정보 파악
ROLE-PERM-006 | 권한그룹別로 권한 관리 | 13 | ROLE-IINTF-003 | 사용자 권한/인사정보 응답
ROLE-PERM-007 | 권한 및 권한그룹별 ROLE 관리 | 14 | ROLE-PERM-001 | 객체 관리
ROLE-PERM-008 | 권한 및 권한그룹별 사용자 관리 | 15 | ROLE-PERM-002 | 연산 관리
ROLE-PERM-009 | 권한 및 권한그룹별 사용자그룹관리 | 16 | ROLE-PERM-003 | 객체별 연산 관리
ROLE-USER-006 | ROLE 등록/수정/삭제하고 | 17 | ROLE-PERM-004 | 권한 관리
ROLE-ROLE-001 | ROLE 관리 | 18 | ROLE-PERM-005 | 권한그룹 관리
ROLE-ROLE-002 | ROLE 그룹 관리 | 19 | ROLE-PERM-006 | 권한그룹別로 권한 관리
ROLE-ROLE-003 | ROLE별 권한/권한그룹 사용자 관리 | 20 | ROLE-PERM-007 | 권한 및 권한그룹별 ROLE 관리
ROLE-ROLE-004 | ROLE 그룹별 권한/권한그룹 사용자 관리 | 21 | ROLE-PERM-008 | 권한 및 권한그룹별 사용자 관리
ROLE-ROLE-005 | 원천시스템별 Role 및 Role 그룹 조회 | 22 | ROLE-PERM-009 | 권한 및 권한그룹별 사용자그룹관리
ROLE-PERM-010 | 원천시스템별 권한 및 권한그룹 조회 | 23 | ROLE-PERM-010 | 원천시스템별 권한 및 권한그룹 조회
ROLE-PERM-001 | 객체 관리 | 24 | ROLE-ROLE-001 | ROLE 관리
ROLE-PERM-002 | 연산 관리 | 25 | ROLE-ROLE-002 | ROLE 그룹 관리
ROLE-PERM-003 | 객체별 연산 관리 | 26 | ROLE-ROLE-003 | ROLE별 권한/권한그룹 사용자 관리
ROLE-UGR-001 | 사용자그룹 관리 | 27 | ROLE-ROLE-004 | ROLE 그룹별 권한/권한그룹 사용자 관리
ROLE-UGR-002 | 사용자그룹별로 관리 | 28 | ROLE-ROLE-005 | 원천시스템별 Role 및 Role 그룹 조회
ROLE-EINTF-005 | 신규사용자 자동 등록/수정/삭제 기본권한 부여 | 29 | ROLE-SDK-001 | 사용자 권한/인사정보 요청 S.D.K
ROLE-EINTF-006 | 기본권한 부서/직책/직급별로 지정 | 30 | ROLE-SDK-002 | 사용자 권한/인사정보 요청 SDK-API
ROLE-EINTF-007 | 신규사용자 자동 기본권한 부여 | 31 | ROLE-SDK-002 | 사용자권한 접수
ROLE-EINTF-008 | 자동부여 권한 상세 조정 | 32 | ROLE-SDK-003 | SDK 가이드문서
ROLE-EINTF-009 | 퇴사자 권한 자동 삭제 | 33 | ROLE-SDK-003 | 사용자권한 접수 S.D.K
ROLE-EINTF-010 | 부서/직책/직급 변경자 자동 권한 삭제 | 34 | ROLE-SDK-004 | 사용자권한 접수 S.D.K-API
ROLE-EINTF-011 | 변경된 부서/직책/직급 자동 권한 부여 | 35 | ROLE-UGR-001 | 사용자그룹 관리
ROLE-UGR-003 | 사용자별 권한 관리 | 36 | ROLE-UGR-002 | 사용자그룹별로 관리
ROLE-UGR-004 | 사용자그룹별로 권한 관리 | 37 | ROLE-UGR-003 | 사용자별 권한 관리
ROLE-UGR-005 | 사용자/사용자그룹별 권한 부여 현황 조회 | 38 | ROLE-UGR-004 | 사용자그룹별로 권한 관리
ROLE-IINTF-001 | 사용자 권한/인사정보 요청 접수 | 39 | ROLE-UGR-005 | 사용자/사용자그룹별 권한 부여 현황 조회
ROLE-IINTF-002 | 사용자 권한/인사정보 파악 | 40 | ROLE-USER-001 | 사용자 등록 관리-배치
ROLE-IINTF-003 | 사용자 권한/인사정보 응답 | 41 | ROLE-USER-002 | 조직도 등록 관리-배치
ROLE-SDK-001 | 사용자 권한/인사정보 요청 S.D.K | 42 | ROLE-USER-003 | 사용자 조회
ROLE-SDK-002 | 사용자 권한/인사정보 요청 SDK-API | 43 | ROLE-USER-004 | 조직도 조회
ROLE-SDK-003 | SDK 가이드문서 | 44 | ROLE-USER-005 | 관리자 관리
ROLE-SDK-002 | 사용자권한 접수 | 45 | ROLE-USER-006 | ROLE 등록/수정/삭제하고
ROLE-SDK-003 | 사용자권한 접수 S.D.K | 46 | ROLE-USER-007 | 관리자별 원천시스템 관리
ROLE-SDK-004 | 사용자권한 접수 S.D.K-API | 47 | ROLE-USER-008 | 관리자 현황 조회
48
49
50
51
52
53